|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкортостан Республикаhы Борай районы муниципаль **районының Вострецов ауыл**  **советы ауыл биләмәhе** Хакимияте **452974, Борай районы, Вострецово ауылы,**  **Мэктэп урамы, 3**  **т. 2-72-14** |  | **Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Вострецовский сельсовет муниципального района Бураевский район**  **452974, Бураевский район, с. Вострецово,**  **ул. Школьная, 3**  **т. 2-72-14** |

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2022 й. № 13 09.03.2022 год

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов,

и других сооружений к пропуску паводка 2022 года

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращения последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов народного хозяйства, своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, пропуску льда и весеннего паводка 2022 года, а также обеспечения своевременного вывоза из затопляемых мест материальных ценностей, Администрация СП Вострецовский сельсовет муниципального района РБ постановляет:

1. Создать противопаводковую комиссию для организации работ по борьбе с паводком на территории сельского поселения Вострецовский сельсовет (Приложение № 1)

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории СП в 2022 году (Приложение № 2).

3.Предложить главам ИП КФХ, ИП КФХ “Билалова Д.Д.”:

- на период прохождения паводка на местах создать паводковые комиссии,

аварийные бригады во главе руководителей КФХ разработать в каждом хозяйстве и предприятии планы мероприятий по пропуску весеннего паводка;

-во время прохождения ледохода и максимального уровня паводковых вод

организовать круглосуточное дежурство из числа ответственных работников.

4.Предложить главам ИП КФХ

-выделить по заявкам ведомственных паводковых комиссий технику (транспортные, землеройные, погрузочные машины) для проведения мероприятий по обеспечению сохранности государственного и иного имущества.

5. Рекомендовать главам ИП КФХ обеспечить до начала паводка выполнения мероприятий по предотвращению затопления и порчи имущества, загрязнения водоемов.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

## Глава сельского поселения Вострецовский сельсовет

**муниципального района Бураевский район РБ: М.Т.Зарипов**

Приложение № 1

к Постановлению главы сельского поселения Вострецовский сельсовет

муниципального района Бураевский

район

Республики Башкортостан

от "09" марта 2022 года № 13

**С О С Т А В**

**противопаводковой комиссии для организации работ**

**по борьбе с паводком 2022 года на территории сельского поселения**

1.Зарипов М.Т. - глава СП Вострецовский сельсовет, председатель комиссии;

2. Гималтдинов Г.Ш. - заместитель председателя комиссии ( по согласованию);

**Члены комиссии:**

1.Ахунов Р.Р. - Глава ИП КФХ «Ахунов » ( по согласованию);

2.Билалова Д.Д. - Глава ИП КФХ «Билалова» ( по согласованию);

3. Зарипов Р.А. – глава ИП КФХ «Зарипов» ( по согласованию)

4. Зарипова Т.Г. – глава ИП КФХ «Зарипова» ( по согласованию)

Управляющая делами администрации

СП Вострецовский сельсовет: Э.Р.Фатхетдинова

Приложение № 2

к Постановлению главы сельского

поселения Вострецовский сельсовет

муниципального района Бураевский

район

Республики Башкортостан

от "09 " марта 2022 г. № 13

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ**

**на территории СП Вострецовский сельсовет муниципального района Бураевский район РБ в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятий** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| 1 | Разработать план мероприятий и утвердить противопаводковой комиссии по пропуску весеннего половодья на территории СП | к 09.03.2022 г. | Руководители КФХ |
| 2 | Провести инструктивное совещание по пропуску безаварийного весеннего половодья 2022 года | до 15.03.2022 г. | Противопаводковая комиссия на территории СП |
| 3 | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, мосты и т.п. которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по объектам, организовать дежурства | до 15.03.2022 г. | Руководители КФХ |
| 4 | До начала паводка сделать инвентаризацию всей спасательной техники, отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние | до 15.03.2022 г. | Руководители КФХ |
| 5 | Заранее определить места возможного скопления льда, при необходимости дать заявки взрывникам по установленной форме. | с 15.03.2022 по 01.04.2022 г. | Руководители КФХ |
| 6 | Обеспечить вывоз материальных ценностей из затопляемых мест | март – апрель 2022 г. | Руководители КФХ |
| 7 | В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест захоронения, скопления бытовых отходов, навоза из ферм, жив. комплексов, минеральных и органических удобрений, ядохимикатов в населенных пунктах, КФХ, берегах рек, озер и обеспечить своевременную их защиту или вывоз за пределы затопляемой зоны, провести работу по недопущению загрязнения и засорения водоемов | до 25.03.2022г. | Руководители КФХ |
| 8 | Обеспечить надежную телефонную связь со всеми хозяйствами, хозяйствами, образовательными учреждениями, местными администрациями | постоянно | РУЭС  (по согласованию) |
| 9 | Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском половодья. Организовать дежурства ответственных лиц. | постоянно | Руководители КФХ |

**Управляющая делами администрации**

###### СП Вострецовский сельсовет Э.Р.Фатхетдинова